## Foglio1
|  | Pianificati |  | Consuntivi |  | PV/attività | AC/attività | EV/attività
n. | ATTIVITA' | % | Euro | % | Euro | Euro | Euro | Euro
1 | piattaforma | 100 | 100 | 100 | 400 | 100 | 400 | 100
2 | requisiti e strutture dati | 100 | 700 | 100 | 1800 | 700 | 1800 | 700
3 | definizione interfaccia | 100 | 350 | 100 | 300 | 350 | 300 | 350
4 | Progettazione DB | 100 | 300 | 100 | 2000 | 300 | 2000 | 300
5 | Realizzazione DB | 20 | 600 | 20 | 500 | 120 | 500 | 120
6 | Sw lato server | 10 | 1000 | 10 | 400 | 100 | 400 | 100
7 | Sw lato client | 5 | 800 | 5 | 100 | 40 | 100 | 40
8 | Collaudo |  | 500 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | PV | AC | EV
[6 empty] | 1710 | 5500 | 1710
|  | CPI | 0.31091
|  | SPI | 1
|  | BT | 4350
|  | TT | 13
|  | EAC | 13991.2281
|  | SAC | 13
Note on G4: MARCO SENESI: Dati nel testo dell'esercizio
Note on J4: MARCO SENESI: Dati tratti dal testo dell'esercizio, 7gg
Note on G19: MARCO SENESI: =EV/AC
Note on H19: MARCO SENESI: CPI < 1 --> stiamo sforando il budget CPI > 1 --> siamo nel budget
Note on G20: MARCO SENESI: =EV/PV
Note on H20: MARCO SENESI: SPi < 1 --> siamo in ritardo SPI > 1 --> siamo in anticipo
Note on G23: MARCO SENESI: giorni totali
Note on G25: MARCO SENESI: =AC+(BT-EV)/CPI
Note on G26: MARCO SENESI: =TT/SPI